**Додаток до**

**рішення міської ради**

**від 16 березня 2018 року №989**

Шановний голово, шановні депутати та присутні

до Вашої уваги звіт про виконання програми розроблення містобудівної документації,(генеральний план міст Чорткова)

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Чортків.

Відповідно до рішенням міської ради **№ 449 від 23 грудня 2016 року «Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації (генерального плану міста Чортків ) на 2017 рік»у бюджеті міста було передбачено 817 431, 00 грн.**

На даний момент вже виконано такі етапи програми:

- цифрове картографування що включає в себе

Аерофотозйомка з пік селем 7 см;

Створення ортофотопланів масштабу 1:1000

Створення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500

Вирахування площ будівель житлової та нежитлової забудови ( поділ на КЖ, Ж, КН, Н, гараж, туалет). Вирахування площ земель державної, комунальної та приватної власності для заповнення форми №16-зем.

**На суму - 597 000,0 грн.**

- частково виконано роботи з розроблення основної (графічгої) частини генерального плану на суму, оплачену, в 2017 році - 153 000 грн.

- частково виконано роботи з розроблення історико- архітектурного опорного плану на суму, оплачену, в 2017 році – 67 430,24 грн.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2017р. 817 431, 00 грн.

Для завершення робіт по розробленню містобудівної документації, генерального плану міста Чортків на 2018 рік потрібно для:

Генерального плану міста Чортків 174 000 грн. = 327 000,0 грн.:

Історико-архітектурного опорного плану 132 159, 37 грн. = 195 000,0 грн.

Для проведення експертизи генерального плану орієнтовано 45 000,0 грн.

2018р. 351 159,37 грн.

1 168 590,37 грн.

**Секретар міської ради Я.П. Дзиндра**