Додаток 1 до Програми

Напрямки діяльності та заходи програми підтримки комунального підприємства «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради на 2022-2024 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Розробка та здійснення комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного характеру щодо підтримки і реалізації формування інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону | Матеріально технічна та фінансова підтримка комунального підприємства «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради, інші заходи, що повязані з її функціонуванням | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 400,0 | 430,0 | 855,0 | Створення та облаштування робочих місць |
| 2. | Проведення підготовчих робіт з виготовлення документації на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію , поточний ремонт інженерних систем інших об’єктів благоустрою індустріального парку та інших об’єкті, які знаходяться на балансі комунального підприємства « Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 500,0 | 500,0 | 300,0 | Отримання документів для подальшого розвитку індустріального парку та збільшення інвестиційного потенціалу регіону |
|  |  | Послуги з виготовлення техніко-економічного обгрунтування будівництва об’єктів | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Виготовлення комплексної експертизи проектів будівництва | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 200,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Проведення досліджень, у тому числі маркетингових та соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку Чортківської громади | Дослідження громадської думки, перспектив розвитку області | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведення досліджень з метою визначення актуальних соціально-економічних проблем регіону |
| 4. | Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації, фінансування програм та інших інвестиційних і некомерційних проектів | Обмін досвідом з іншими агенціями України | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 10,0 | 10,0 | 15 | З метою вивчення позитивного досвіду інших агенцій планується проведення зустрічей |
|  |  | Пошук джерел фінансування проектів, розробка та подання до донорських організацій заявок для їх фінансування | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | Введення в структуру фінансування проектів донорських коштів. |
|  |  | Проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, прийом представників донорських організацій | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 15,0 | 15,0 | 5,0 | Організація співпраці та налагодження партнерських відносин |
| 5. | Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру | Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес- планування, оцінювання проектів, техніко- економічного обґрунтування | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 15,0 | 15,0 | 5,0 | Підвищення інформованості, рівня знань з питань проектного управління, фінансування проектів та їх реалізації |
|  |  | Аналітична підтримка з підготовки проектів розвитку в громаді | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | Підготовка актуальної аналітичної інформації |
|  |  | Проведення благоустрою території індустріального парку та впорядкування інших інвестиційно-привабливих об’єктів на території Чортківської громади | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 150,0 | 100,0 | 50,0 | Облагородження та зовнішній вигляд індустріального парку |
| 6. | Сприяння створенню позитивного інвестиційного іміджу Чортківської громади | Просування та сприяння реалізації інвестиційних та некомерційних проектів | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 10,0 | 20,0 | - | Проведення переговорів та ділових зустрічей із учасниками проектів |
|  |  | Формування та промоція позитивного іміджу громади | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 100,0 | 100,0 | - | Сприяння підвищенню кількості інвесторів |
| 7. | Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території Чортківської громади | Розвиток інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території Чортківської громади | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 20,0 | 20,0 | - | Підвищення конкуренто-спроможності економічних суб’єктів |
|  |  | Участь у розробці комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного характеру з метою забезпечення розвитку сприятливого місцевого бізнес- середовища, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 10,0 | 20,0 | - | Забезпечення розвитку сприятливого місцевого бізнес- середовища, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності |
| 8. | Вирівнювання доступу різних верств населення до різних видів ресурсів | Участь у форумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міської ради | Місцевий бюджет, інші бюджети | 10,0 | 10,0 | - | Участь у публічних наукових заходах, семінарах в Україні та за кордоном |
| Разом: |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1400,0 | 1390,0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                       Ярослав ДЗИНДРА